INVITACION DIRECTA

TERMINOS DE REFERENCIA No. 060-2010

A continuación se detallan los términos y condiciones que se deberán observar en el proceso de escogencia de la presente cotización.

INFORMACION GENERAL

El proponente estudiará bajo su propia responsabilidad las condiciones técnicas necesarias para ejecutar el contrato.

- MARCO LEGAL:

El servicio a realizar deberá ser autorizado por la Autoridad ambiental y normas que se rijan para el control y vigilancia de los mismos;  Además de la normatividad por la cual se rige la Universidad Distrital respecto a la contratación  Acuerdo Nº  08 de 2003, Resolución 14 de 2004 y Resolución 0143 del 22 de abril de 2009.

A este proceso de selección son aplicables los principios y normas de la Constitución Política, la Ley 80 de 1993, la Ley 1150 de 2008 y sus decretos reglamentarios, en especial los Decretos 2474, 4828 y 4881 de 2008 y el Decreto 2025 de Junio 3 de 2009, así como las demás normas concordantes o complementarias, para aquellos aspectos no regulados en las normas anteriores, se aplican las normas comerciales y civiles pertinentes; así como las reglas establecidas en los términos de referencia o en las adendas que se expidan durante el desarrollo de este proceso.

TIPO DE CONTRATO: Orden de servicio

- OBJETO  DEL CONTRATO:

Adelantar el ESTUDIO DE TRÁNSITO y gestionar la aprobación ante la Secretaría Distrital de Movilidad como soporte del PLAN DE REGULARIZACIÓN Y MANEJO, de la sede Calle 40, de propiedad de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas – Bogotá-  la propuesta contiene el estudio de área de influencia definida por la Secretaría Distrital de Planeación; así como asesorar al equipo de profesionales de la Universidad Distrital encargados de la estructuración del PLAN DE REGULARIZACIÓN Y MANEJO con la finalidad de lograr el mejor diseño y el menor impacto posible en términos de operación vehicular sobre el espacio público y privado del proyecto a desarrollar, de tal forma que satisfaga los requerimientos de las entidades públicas responsables del ordenamiento territorial.

- ESPECIFICACIONES TECNICAS:

| ITEM | CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS | CANTIDAD |
| --- | --- | --- |
| 1 | Toma de información primaria en terreno. Diagnóstico y evaluación. Definición de regímenes de funcionamiento según actores. Estudios sobre proyectos en la zona de influencia que han desarrollado las entidades públicas (IDU, SDP y SDM). Caracterización de mallas viales principales y secundarias que integran el área de influencia con la ciudad y el sector. Las informaciones recopiladas alimentarán los modelos TSIS, TRANSVIT y/o SIDRA con la finalidad de determinar los efectos previsibles derivados de la implantación del proyecto. El consultor entregará un informe acorde con los planteamientos urbanísticos y en un todo correspondiente con los lineamientos de los términos de referencia de estudios de demanda de atención de usuarios. El consultor se responsabiliza de la aprobación del estudio de tránsito por parte de la Secretaría de Movilidad del Distrito; estudio y aprobación que se anexará al Plan de regularización y Manejo que se presente ante la Secretaría Distrital de Planeación (SDP). El consultor entregará como producto: Un informe escrito con el análisis técnico general de las alternativas de solución de acceso al predio. Planos generales de circulación, señalización propuesta e inventario vial. Un CD con el contenido de todos los archivos trabajados en el proyecto, de tal forma que pueda ser replicado cualquiera de los pasos del trabajo y duplicado el informe si fuese necesario | 1 |

  - FASES DE ESTUDIO

La presente consultoría deberá desarrollar las siguientes etapas de estudio:

| ETAPAS | ESTUDIO | TIEMPO DE EJECUION |
| --- | --- | --- |
| PRIMERA ETAPA | Investigación y análisis |  |
| SEGUNDA ETAPA | Formulación del Plan de Regularización y Manejo | 3 MESES |
| TERCERA ETAPA | Gestión y Trámite de Aprobación |  |

  - OBLIGACIONES ESPECÍFICAS

- Elaborar el estudio de tráfico en cumplimiento de las normas y reglamentación establecida por el POT.

- Coordinar con la dirección del Plan de regularización y Manejo los lineamientos y directrices de la formulación del proyecto.

- Aprobar ante la Secretaría Distrital de movilidad el Estudio de Tránsito.

- Entregar el contenido en digital y en formato análogo de todos los archivos, planos y documentos que hacen parte del estudio.

- PROPUESTA ECONOMICA:

El presupuesto oficial estimado para la presente INVITACIÓN DIRECTA es de VEINTINCO MILLONES DE PESOS  ($25.000.000.oo) INCLUIDO IVA., los cuales serán erogados del proyecto de inversión N° 380 Mejoramiento y Ampliación de la Planta Física de la Universidad.

Respaldado por el Certificado de Disponibilidad No 3228 de fecha 09 de Abril de 2010, rubro: Mejoramiento y Ampliación Física de la Universidad, expedido por la Jefe de la Sección de presupuesto de la Universidad.

Los costos totales deben incluir todos los costos y gastos necesarios para la ejecución de los trabajos, de acuerdo con el siguiente formato:

Cuadro No. 1

| ITEM | CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DE LOS RENDERS | CANT. | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Toma de información primaria en terreno. Diagnóstico y evaluación. Definición de regímenes de funcionamiento según actores. Estudios sobre proyectos en la zona de influencia que han desarrollado las entidades públicas (IDU, SDP y SDM). Caracterización de mallas viales principales y secundarias que integran el área de influencia con la ciudad y el sector. Las informaciones recopiladas alimentarán los modelos TSIS, TRANSVIT y/o SIDRA con la finalidad de determinar los efectos previsibles derivados de la implantación del proyecto. El consultor entregará un informe acorde con los planteamientos urbanísticos y en un todo correspondiente con los lineamientos de los términos de referencia de estudios de demanda de atención de usuarios. El consultor se responsabiliza de la aprobación del estudio de tránsito por parte de la Secretaría de Movilidad del Distrito; estudio y aprobación que se anexará al Plan de regularización y Manejo que se presente ante la Secretaría Distrital de Planeación (SDP). El consultor entregará como producto: Un informe escrito con el análisis técnico general de las alternativas de solución de acceso al predio. Planos generales de circulación, señalización propuesta e inventario vial. Un CD con el contenido de todos los archivos trabajados en el proyecto, de tal forma que pueda ser replicado cualquiera de los pasos del trabajo y duplicado el informe si fuese necesario. FASES DE ESTUDIO La presente consultoría deberá desarrollar las siguientes etapas de estudio: Primera Etapa: Investigación y análisis Segunda Etapa: Formulación del Plan de Regularización y Manejo Tercera Etapa: Gestión y Trámite de Aprobación | 1 |  |  |
|  |  |  | SUBTOTAL $ |  |
|  |  |  | APLICA IVA $ |  |
|  |  |  | TOTAL $ |  |

- VALOR Y FORMA DE PAGO

El valor total por adjudicar; será hasta por la suma de veinticinco millones de pesos ($25.000.000.oo) INCLUIDO IVA. y demás Impuestos Nacionales y Distritales.

El valor del contrato que se suscriba, se pagará así:

Un 30% como anticipo una vez perfeccionada el acta de inicio del contrato.  Un 40% en la entrega de los productos radicación ante la Secretaría Distrital de Movilidad y El 30% restante a la entrega del estudio aprobado por la Secretaría Distrital de Movilidad.

La Universidad pagará al proveedor con corte a los treinta (30) días calendario, contados a partir de la radicación de la correspondiente factura con el visto bueno del supervisor del contrato.

- PLAZO DEL CONTRATO

El plazo de ejecución del contrato será de cuatro (4) meses contados a partir de la firma del acta de inicio del contrato hasta la entrega del producto.

El proponente deberá elaborar y entregar con la propuesta un cronograma general basado en el de la Universidad por días o semanas indicando la duración etapas programadas y tareas detalladas, el cual podrá ser ajustado si se requiere y detallado en sus etapas inmediatas en la fase de planeación del proyecto.

- CRITERIOS DE SELECCIÓN

Se seleccionará al proponente que cumpla con los requisitos de los términos de referencia y ofrezcan el menor valor.

- SUPERVISION DEL CONTRATO

La Supervisión del contrato estará a cargo de la Universidad Distrital a través de la Vicerrectoría Administrativa y Financiera para la cual encarga al gerente de proyectos de Desarrollo Físico, el Arquitecto Javier Báez Cuadros, y las funciones serán las dispuestas en el Acuerdo 008 de 2003 y Resolución 482 de 2006.

- GARANTÍAS CONTRACTUALES

El contratista ganador del presente proceso de selección adjudicado se obliga a constituir a favor de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas, las siguientes garantías:

Una GARANTÍA ÚNICA expedida por una entidad Bancaria o por una compañía de seguros legalmente establecida en Colombia y cuya póliza matriz haya sido aprobada por la Superintendencia Financiera; que ampere los siguientes riesgos:

- DE CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO: Deberá garantizar el cumplimiento general del contrato, el pago de multas y demás sanciones que se le impongan, en cuantía equivalente al diez por ciento (10% ) del valor del contrato y con una vigencia igual al plazo total de ejecución y  tres (3) meses más.

- CALIDAD DEL SERVICIO: Deberá garantizar la ejecución del CONTRATO de acuerdo con las especificaciones y requisitos mínimos de la propuesta y del contrato, por el veinte por ciento (20%) del valor del mismo con una vigencia igual al plazo del contrato y dieciocho  (18) meses más, contados desde el acta de recibo a satisfacción.

- POLIZA DE AMPARO DE ANTICIPO: Debe ser equivalente al cien por ciento (100%) del monto que el contratista reciba a título de anticipo o pago anticipado, en dinero o en especie para la ejecución del mismo, y su vigencia no será inferior a la duración del contrato y tres (3) meses mas.

- AMPARO DE SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES: Deberá ser equivalente al diez por ciento (10%) del valor del contrato, y deberá extenderse por el termino de  vigencia del mismo y tres (3) años más.

- VIGENCIA Y FECHA DE PRESENTACION DE COTIZACIONES:

La cotización debe presentarse en sobre sellado y foliado, identificado con el número del presente término de referencia (060), el nombre y la dirección del proponente antes de las 10:00 a.m. del día viernes 23 de julio de 2010, en la Sección de Compras ubicado en la Carrera 7 No. 40-53 piso séptimo (7) en la ciudad de Bogotá D.C.

Si la cotización es enviada por correo, se entenderá por fecha y hora de presentación la que aparezca en el sello o escrito en el sobre por la Oficina de Correspondencia.

- CAUSALES DE RECHAZO

Se consideran inelegibles las propuestas que se encuentren incursas en una o varias de las siguientes causales:

- Si el proponente no cumple con cualquiera de los requisitos establecidos en los presentes TÉRMINOS DE REFERENCIA como NO SUBSANABLES, para participar en el proceso de contratación.

- Si el proponente no aclara o no responde de forma satisfactoria los requerimientos de la Universidad dentro del término concedido.

- Si se comprueba dentro del proceso de contratación, que la información y documentos que hacen parte de la oferta, no son veraces, es decir, no correspondan a la realidad de lo afirmado por el PROPONENTE.

- Si no se presentan los documentos que sean necesarios para la comparación objetiva de las propuestas, siempre que estos determinen la asignación de puntaje.

- Si la propuesta se presenta subordinada al cumplimiento de cualquier condición o modalidad.

- Si la propuesta se presenta en forma extemporánea o en un lugar diferente al establecido en estos TÉRMINOS DE REFERENCIA.

- Cuando el proponente se encuentre incurso en alguna de las causales de inhabilidad o incompatibilidad establecida en la Ley 80 de 1993, así como en las demás disposiciones legales vigentes.

- Cuando el valor de la propuesta supere el valor del presupuesto disponible para contratar o presente precios artificialmente bajos que no se sustenten debidamente.

- Cuando la propuesta sea presentada por personas que carezcan de capacidad legal para obligarse, o que no cumplan todas las calidades y condiciones de participación indicadas en estos TÉRMINOS DE REFERENCIA.

- Cuando para este mismo proceso se presenten varias propuestas por el mismo proponente, por sí o por interpuesta persona.

- Cuando se presenten propuestas parciales.

- Los demás casos expresamente establecidos en los presentes TÉRMINOS DE REFERENCIA como causales de rechazo.

- DOCUMENTOS QUE SE DEBE ANEXAR A LA PROPUESTA:

- El proponente deberá discriminar el IVA, si es responsable de acuerdo con el RUT.

- El proponente debe diligenciar el cuadro de la oferta económica Nº 1.

- Tres (3) Certificaciones de contratos ejecutados durante los últimos dos (2) años que estén directamente relacionados con el objeto de la presente invitación.

Persona Jurídica

- Certificado de existencia y representación legal, cuyo objeto social comprenda los servicios solicitados en la presente invitación a cotizar, cuya vigencia de expedición no supere los treinta (30) días calendario, contados a partir de la fecha de recibo de la presente Contratación Directa

- Registro Único Tributario.

- Certificación de pagos al sistema de seguridad social y aportes parafiscales.

- Fotocopia de la cédula de ciudadanía del representante legal.

- Registro Único de Proponentes el cual deberá estar en la  Actividad 1. Constructor,  Especialidad 04 o  08 y/o en la Actividad  2. Consultor  Especialidad 07, 08 y 10.

- Certificado antecedentes Judiciales expedido por el DAS. (Ley 190 de 1.995)

Persona Natural

- Copia NIT o Cédula del contratista.

- Declaración Juramentada de pagos al sistema de seguridad social y aportes parafiscales.

- Registro Único Tributario

- Certificado antecedentes Judiciales expedido por el DAS. (Ley 190 de 1.995)

La UNIVERSIDAD DISTRITAL declarará desierta la INVITACION en los siguientes casos:

- Cuando no se presente propuesta alguna o ninguna propuesta se ajuste a los TERMINOS DE REFERENCIA.

- Cuando falte voluntad de participación, y

- Cuando se presenten causas que impidan la escogencia objetiva de los proponentes

Cualquier inquietud podrá acercarse a las oficinas ubicadas en la Carrera 7 No. 40-53 piso 7. Teléfono 3239300 ext. 2609- 2605.

TULIO BERNARDO  ISAZA SANTAMARIA

Jefe Sección Compras

Ximena M.