## Table 1 (hidden)
CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES PROPUESTO - AUDITORIA INTEGRAL IDEXUD
ACTIVIDAD | DESCRIPCION | ENERO | FEBRERO | MARZO | ABRIL | MAYO | JUNIO | JULIO
Realizar auditoria administrativa, financiera y juridica a los convenios y contratos firmados por IDEXUD | Entendimiento general de las operaciones
Entendimiento del ambiente de control interno de IDEXUD
Análisis de la información suministrada para el desarrollo de cada una de las auditorías.
Comprobar si el recaudo de los ingresos y la aplicación de los recursos en el marco de la ejecución de los contratos o convenio suscritos por el instituto se han llevado a cabo de acuerdo con los terminos establecidos en los mismos | Dentro de nuestra etapa de auditoría financiera, efectuaremos revisiones a las cifras contables, aplicando procedimientos analíticos sustantivos utilizando información interna y externa suministrada por IDEXUD
Efectuar un analisis de sotenibilidad financiera (punto de equilibrio) | Realizaremos analisis de sostenibilidad teniendo en cuenta las cifras contables al cierre del año 2018
Verificar los giros que por beneficio institucional deben realizarse a la universidad entre enero 2012 y diciembre 2018 | Dentro de nuestra etapa de auditoría financiera, efectuaremos revisiones a las cifras contables, aplicando procedimientos analíticos sustantivos utilizando información interna y externa suministrada por IDEXUD
Analizar el cumplimiento de las disposiciones normativas que rigen la celebracion de contratos y convenios | Dentro del desarrollo de nuestra auditoría jurídica, realizaremos la verificación del cumplimiento de la normatividad aplicable a convenios y contratos suscritos y al cumplimiento de el manual de contrataciòn y polizas derivadas, en adición a lo anterior, se verificará que las obligaciones contractuales contenidas en cada uno de los convenios se hayan ejecutado de conformidad a lo establecido en las obligaciones generales y especificas dentro del instrumneto jurídico, es decir dentro del convenio.
Analizar lo contratos de prestación de servicios u órdenes de compra suscritos en el desarrollo de los convenios, especialmente los estipulados en el acuerdo 004 de 2013 y demas normas relacionadas | Efectuaremos revisiones basados en los registros contables verificando el cumplimiento de la reglamentación de ordenes de compra y contratos de prestación de servicios con terceros.
Formular una propuesta de reorganización normativa, administrativa financiera del IDEXUD que permita a la alta direccion la toma de desiciones para su adecuado funiconamiento administrativo y financiero | Producto de la auditoria integral emitir un informe con las oportunidades de mejora que pueda tener el IDEXUD tanto administrativa como financieramente.
Establecer cuales de los 545 convenios por su condicion financiera, tecnica y administrativa, requieren una auditoria técnica a futuro | Identificar los convenios que requieran revisiones a futuro de acuerdo con las condiciones bajo las cuales fueron firmados por el IDEXUD
1. Informe parcial revisión financiera y juridica de convenios y contratos correspondientes a los años 2012 a 2015. 2. Informe parcial de la gestión administrativa y financiera del IDEXUD asi como los giros del beneficio institucional correspondiente a los años 2012 a 2015
1. Informe parcial revisión financiera y juridica de convenios y contratos correspondientes a los años 2016 a 2018. 2. Informe parcial de la gestión administrativa y financiera del IDEXUD asi como los giros del beneficio institucional correspondiente a los años 2012 a 2015
1. Propuesta de reorganización y mejoramiento del IDEXUD desde los puntos de vista normativo, organizacional, adiministrativo y financiero 2. Informe de sostenibilidad financiera 3. Estructura de costos y punto de equilibrio del IDEXUD

## semanal
Universidad Distrital Francisco Jose de Caldas
Contrato 1855 de 2019
Auditoria integral Idexud
Convenciones: | Actividad proyectada
Actvidad ejecutada
Periodo de suspensión
CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES PROPUESTAS - AUDITORIA INTEGRAL IDEXUD
| FASE | DESCRIPCION | ACTIVIDADES | ENERO | % | % | FEBRERO |  |  |  | % | % | MARZO |  |  |  |  | % | % | ABRIL |  |  |  | % | % | MAYO |  |  |  | % | % | JUNIO |  |  |  | % | % | JULIO |  |  |  | % | % | AGOSTO |  |  |  | % | % | SEPTIEMBRE |  |  |  | % | % | OCTUBRE |  |  |  | % | NOVIEMBRE |  |  |  |  | % | % | DICIEMBRE |  |  |  | % | % | PORCENTAJE TOTAL DE AVANCE POR ACTIVIDAD
|  |  |  | 27 | AVANCE MES | AVANCE ACUMULADO | 3 | 10 | 17 | 24 | AVANCE MES | AVANCE ACUMULADO | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 | AVANCE MES | AVANCE ACUMULADO | 6 | 13 | 20 | 27 | AVANCE MES | AVANCE ACUMULADO | 4 | 11 | 18 | 25 | AVANCE MES | AVANCE ACUMULADO | 8 | 15 | 22 | 29 | AVANCE DEL MES | AVANCE ACUMULADO | 6 | 13 | 20 | 27 | AVANCE DEL MES | AVANCE ACUMULADO | 3 | 10 | 17 | 24 | AVANCE DEL MES | AVANCE ACUMULADO | 7 | 14 | 21 | 28 | AVANCE DEL MES | AVANCE ACUMULADO | 5 | 12 | 19 | 26 | AVANCE DEL MES | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 | AVANCE DEL MES | AVANCE ACUMULADO | 7 | 14 | 21 | 28 | AVANCE DEL MES | AVANCE ACUMULADO
fase 1 | Entendimiento de las operaciones |  | Revisión y modificaciones cronograma, plan de trabajo |  | 100% | 100% |  |  |  |  | 0 | 100% | [5 empty] | 0 | 100% |  |  |  |  | 0 | 100% |  |  |  |  | 0 | 100% |  |  |  |  | 0 | 100% |  |  |  |  | 0 | 100% |  |  |  |  | 0 | 100% |  |  |  |  | 0 | 100% |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 | 100% |  |  |  |  | 0 | 100% | 100%
|  | Definición del ambiente de control y valoración de riesgos a traves de entrevistas con el personal clave de la entidad | Gestión de la Dirección (entrevista con el responsable del proceso) | [7 empty] | 100% | 100% | [5 empty] | 0% | 100% |  |  |  |  | 0% | 100% |  |  |  |  | 0% | 100% |  |  |  |  | 0% | 100% |  |  |  |  | 0% | 100% |  |  |  |  | 0% | 100% |  |  |  |  | 0% | 100% |  |  |  |  | 0% | [5 empty] | 0% | 100% |  |  |  |  | 0% | 100% | 100%
|  |  | Gestión de Servicios (entrevista con el responsable del proceso) | [14 empty] | 0% | [5 empty] | 0% | [5 empty] | 0% | [5 empty] | 0% | [5 empty] | 0% | [5 empty] | 0% | [5 empty] | 0% | [5 empty] | 0% | [5 empty] | 0% | [5 empty] | 0% | 0%
|  |  | Gestión de Responsabilidad Social Universitaria y Planeación Estratégica (entrevista con el responsable del proceso) | [14 empty] | 0% | [5 empty] | 0% | [5 empty] | 0% | [5 empty] | 0% | [5 empty] | 0% | [5 empty] | 0% | [5 empty] | 0% | [5 empty] | 0% | [5 empty] | 0% | [5 empty] | 0% | 0%
|  |  | Gestión de Licitaciones e Invitación Directa (entrevista con el responsable del proceso) | [14 empty] | 0% | [5 empty] | 0% | [5 empty] | 0% | [5 empty] | 0% | [5 empty] | 0% | [5 empty] | 0% | [5 empty] | 0% | [5 empty] | 0% | [5 empty] | 0% | [5 empty] | 0% | 0%
|  |  | Gestión Administrativa (entrevista con el responsable del proceso) | [14 empty] | 0% | [5 empty] | 0% | [5 empty] | 0% | [5 empty] | 0% | [5 empty] | 0% | [5 empty] | 0% | [5 empty] | 0% | [5 empty] | 0% | [5 empty] | 0% | [5 empty] | 0% | 0%
|  |  | Gestión y Desarrollo del Talento Humano (entrevista con el responsable del proceso) | [14 empty] | 0% | [5 empty] | 0% | [5 empty] | 0% | [5 empty] | 0% | [5 empty] | 0% | [5 empty] | 0% | [5 empty] | 0% | [5 empty] | 0% | [5 empty] | 0% | [5 empty] | 0% | 0%
|  |  | Gestión de los Sistemas de Información y las Telecomunicaciones (entrevista con el responsable del proceso) | [14 empty] | 0% | [5 empty] | 0% | [5 empty] | 0% | [5 empty] | 0% | [5 empty] | 0% | [5 empty] | 0% | [5 empty] | 0% | [5 empty] | 0% | [5 empty] | 0% | [5 empty] | 0% | 0%
|  |  | Gestión Legal (entrevista con el responsable del proceso) | [14 empty] | 0% | [5 empty] | 0% | [5 empty] | 0% | [5 empty] | 0% | [5 empty] | 0% | [5 empty] | 0% | [5 empty] | 0% | [5 empty] | 0% | [5 empty] | 0% | [5 empty] | 0% | 0%
|  |  | Comunicaciones (entrevista con el responsable del proceso) | [14 empty] | 0% | [5 empty] | 0% | [5 empty] | 0% | [5 empty] | 0% | [5 empty] | 0% | [5 empty] | 0% | [5 empty] | 0% | [5 empty] | 0% | [5 empty] | 0% | [5 empty] | 0% | 0%
|  |  | Gestión de la Calidad (entrevista con el responsable del proceso) | [14 empty] | 0% | [5 empty] | 0% | [5 empty] | 0% | [5 empty] | 0% | [5 empty] | 0% | [5 empty] | 0% | [5 empty] | 0% | [5 empty] | 0% | [5 empty] | 0% | [5 empty] | 0% | 0%
|  |  | Gestión de Recursos Financieros (entrevista con el responsable del proceso) | [14 empty] | 0% | [5 empty] | 0% | [5 empty] | 0% | [5 empty] | 0% | [5 empty] | 0% | [5 empty] | 0% | [5 empty] | 0% | [5 empty] | 0% | [5 empty] | 0% | [5 empty] | 0% | 0%
|  |  | Determinación de los principales riesgos para el enfoque de la auditoria. |  | 0% | 0% |  |  |  |  | 20% | 20% | [5 empty] | 12% | 32% |  |  |  |  | 0% | 32% |  |  |  |  | 5% | 37% | [5 empty] | 37% |  |  |  |  | 0% | 37% |  |  |  |  | 0% | 37% |  |  |  |  | 0% | 37% |  |  |  |  | 0% | [5 empty] | 25% | 62% |  |  |  |  | 18% | 80% | 80%
|  |  | Realización de pruebas de diseño e implementación con base en la información obtenida de las entrevistas. |  | 0% | 0% |  |  |  |  | 15% | 15% | [5 empty] | 12% | 27% |  |  |  |  | 0% | 27% |  |  |  |  | 5% | 32% | [5 empty] | 32% |  |  |  |  | 0% | 32% |  |  |  |  | 0% | 32% |  |  |  |  | 0% | 32% |  |  |  |  | 0% | [5 empty] | 25% | 57% |  |  |  |  | 23% | 80% | 80%
fase 2 | Evaluación de procesos, controles y régimen de contratación | Verificación del cumplimiento por parte de la compañía de las leyes y regulaciones comerciales y de contratación aplicables. | -Revisión del cumplimiento del manual de contratación establecido por la Universidad Distrital Francisco Jose de Caldas |  | 0% | 0% |  |  |  |  | 15% | 15% | [5 empty] | 5% | 20% |  |  |  |  | 0% | 20% |  |  |  |  | 10% | 30% |  |  |  |  | 5% | 35% |  |  |  |  | 4.48% | 39.48% |  |  |  |  | 0% | 39.48% |  |  |  |  | 0% | 39.48% |  |  |  |  | 2% | [5 empty] | 5% | 46.48% |  |  |  |  | 34% | 80.48% | 80.48%
|  | - Evaluar la eficacia de la gestión enfocada al cumplimiento de los objetivos para los cuales fue creado el IDEXUD - Realizar la verificación a los giros por beneficio institucional realizados a la Universidad Distrital Francisco Jose de Caldas | - Realización de pruebas de diseño e implementación de los controles vigentes dentro de cada proceso |  | 0% | 0% |  |  |  |  | 20% | 20% | [5 empty] | 5% | 25% |  |  |  |  | 0% | 25% |  |  |  |  | 15% | 40% |  |  |  |  | 5% | 45% |  |  |  |  | 0% | 45% |  |  |  |  | 0% | 45% |  |  |  |  | 0% | 45% |  |  |  |  | 2% | [5 empty] | 5% | 52% |  |  |  |  | 28% | 80% | 80%
|  |  | - Verificación de la aplicación de procesos y controles a tráves de pruebas de eficacia operativa a cada una de las areas que conforman el Instituto |  | 0% | 0% |  |  |  |  | 20% | 20% | [5 empty] | 5% | 25% |  |  |  |  | 0% | 25% |  |  |  |  | 15% | 40% |  |  |  |  | 0% | 40% |  |  |  |  | 0% | 40% |  |  |  |  | 0% | 40% |  |  |  |  | 0% | 40% |  |  |  |  | 0% | [5 empty] | 30% | 70% |  |  |  |  | 10% | 80% | 80%
fase 3 | Verificación de soportes de convenios y de gestión financiera y administrativa | Análisis del objeto del convenio, cumplimiento del mismo y utilización de los recursos. | Documentar y analizar los componentes jurídicos y financieros de los convenios con base en la información que se encuentra en el SIDEXU y la información física que nos es suministrada de los 357 convenios realizados entre el año 2012 y el año 2015 |  | 0% | 0% |  |  |  |  | 3.92% | 3.92% | [5 empty] | 0% | 3.92% |  |  |  |  | 0% | 3.92% |  |  |  |  | 0% | 3.92% |  |  |  |  | 0% | 3.92% |  |  |  |  | 4.48% | 8.4% |  |  |  |  | 0% | 8.4% |  |  |  |  | 0% | 8.4% |  |  |  |  | 3.49% | [5 empty] | 7.16% | 19.05% |  |  |  |  | 22.25% | 41.3% | 41.3%
|  | Análisis del objeto del convenio, cumplimiento del mismo y utilización de los recursos. | Documentar los componentes juridicos y financieros de los convenios con base en la información que se encuentra en el SIDEXUD y la información fisica que nos es suministrada de los 188 convenios realizados entre el año 2016 y el año 2018 |  | 0% | 0% |  |  |  |  | 0% | 0% | [5 empty] | 16.62% | 16.62% |  |  |  |  | 62.1% | 78.72% |  |  |  |  | 20.28% | 99% |  |  |  |  | 1% | 100% |  |  |  |  | 0% | 100% |  |  |  |  | 0% | 100% |  |  |  |  | 0% | 100% |  |  |  |  | 0% | [5 empty] | 0% | 100% |  |  |  |  | 0% | 100% | 100%
| Revisión de cifras contables y giros de benficio institucional | Aplicación de los procedimientos sustantivos, sobre los registros contables de la compañía por el periodo comprendido entre los años 2012 a 2018 | Analisis de la composición y antigüedad de los saldos de cuentas contables correspondiente a los años 2012 a 2018 |  | 0% | 0% |  |  |  |  | 15% | 15% | [5 empty] | 5% | 20% |  |  |  |  | 0% | 20% |  |  |  |  | 5% | 25% |  |  |  |  | 0% | 25% |  |  |  |  | 0% | 25% |  |  |  |  | 0% | 25% |  |  |  |  | 0% | 25% |  |  |  |  | 5% | [5 empty] | 15% | 45% |  |  |  |  | 25% | 70% | 70%
|  |  | Recalculo de los giros por beneficio institucional realizados a la Universidad durante los años 2012 a 2018 |  | 0% | 0% |  |  |  |  | 0% | 0% | [5 empty] | 16.62% | 16.62% |  |  |  |  | 0% | 16.62% |  |  |  |  | 5% | 21.62% |  |  |  |  | 5% | 26.62% |  |  |  |  | 10% | 36.62% |  |  |  |  | 0% | 36.62% |  |  |  |  | 0% | 36.62% |  |  |  |  | 4% | [5 empty] | 2% | 42.62% |  |  |  |  | 10% | 52.62% | 52.62%
|  |  | 1. Informe parcial revisión financiera y jurídica de convenios y contratos correspondientes a los años 2012 a 2015. 2. Informe parcial de la gestión administrativa y financiera del IDEXUD así como los giros del beneficio institucional correspondiente a los años 2012 a 2015 |  | 0% | 0% |  |  |  |  | 0% | 0% | [5 empty] | 0% | 0% |  |  |  |  | 0% | 0% |  |  |  |  | 0% | 0% |  |  |  |  | 0% | 0% |  |  |  |  | 0% | 0% |  |  |  |  | 0% | 0% |  |  |  |  | 0% | 0% |  |  |  |  | 0% | [5 empty] | 0% | 0% |  |  |  |  | 59.7% | 59.7% | 59.7%
|  |  | 1. Informe parcial revisión financiera y jurídica de convenios y contratos correspondientes a los años 2016 a 2018. 2. Informe parcial de la gestión administrativa y financiera del IDEXUD así como los giros del beneficio institucional correspondiente a los años 2016 a 2018 |  | 0% | 0% |  |  |  |  | 0% | 0% | [5 empty] | 0% | 0% |  |  |  |  | 0% | 0% |  |  |  |  | 100% | 100% |  |  |  |  | 0% | 100% |  |  |  |  | 0% | 100% |  |  |  |  | 0% | 100% |  |  |  |  | 0% | 100% |  |  |  |  | 0% | [5 empty] | 0% | 100% |  |  |  |  | 0% | 100% | 100%
|  |  | 1. Propuesta de reorganización y mejoramiento del IDEXUD desde los puntos de vista normativo, organizacional, administrativo y financiero 2. Informe de sostenibilidad financiera 3. Estructura de costos y punto de equilibrio del IDEXUD |  | 0% | 0% |  |  |  |  | 0% | 0% | [5 empty] | 0% | 0% |  |  |  |  | 0% | 0% |  |  |  |  | 15% | 15% |  |  |  |  | 0% | 15% |  |  |  |  | 0% | 15% |  |  |  |  | 0% | 15% |  |  |  |  | 0% | 15% |  |  |  |  | 4% | [5 empty] | 0% | 19% |  |  |  |  | 70% | 89% | 89%
| PORCENTAJE MENSUAL DE CUMPLIMIENTO |  |  |  | 7.692% | 7.692% |  |  |  |  | 14.92% | 22.07% | [5 empty] | 3.218% | 27.58% |  |  |  |  | 2.587% | 32.02% |  |  |  |  | 8.137% | 45.97% |  |  |  |  | 0.7273% | 47.11% |  |  |  |  | 0.79% | 48.46% |  |  |  |  | 0% | 48.46% |  |  |  |  | 0% | 48.46% |  |  |  |  | 0.8538% | [5 empty] | 4.757% | 58.08% |  |  |  |  | 12.5% | 46.38% | 79.51%
| VIGENCIA DEL CONTRATO EN MESES |  | 6 MESES
| VIGENCIA DEL CONTRATO EN DIAS |  | 178
CANTIDAD DE DIAS REALES DE EJECUCION
CANTIDAD DE MESES REALES DE EJECUCION
%CUMPLIMIENTO DE CADA MES
%CUMPLIMIENTO CON CORTE AL 31 DE AGOSTO
| AVANCE EN CUMPLIMIENTO DE EJECUCION DEL CONTRATO MES ENERO |  | 7.692%
| AVANCE EN CUMPLIMIENTO DE EJECUCION DEL CONTRATO MES FEBRERO |  | 14.92%
| AVANCE EN CUMPLIMIENTO DE EJECUCION DEL CONTRATO MES MARZO |  | 3.218%
| AVANCE EN CUMPLIMIENTO DE EJECUCION DEL CONTRATO MES ABRIL |  | 2.587%
| AVANCE EN CUMPLIMIENTO DE EJECUCION DEL CONTRATO MES MAYO |  | 8.137%
| AVANCE EN CUMPLIMIENTO DE EJECUCION DEL CONTRATO MES JUNIO |  | 0.7273%
| AVANCE EN CUMPLIMIENTO DE EJECUCION DEL CONTRATO MES JULIO |  | 0.79%
| AVANCE EN CUMPLIMIENTO DE EJECUCION DEL CONTRATO MES AGOSTO |  | 0%
| AVANCE EN CUMPLIMIENTO DE EJECUCION DEL CONTRATO MES SEPTIEMBRE |  | 0%
| AVANCE EN CUMPLIMIENTO DE EJECUCION DEL CONTRATO MES OCTUBRE |  | 0.8538%
| AVANCE EN CUMPLIMIENTO DE EJECUCION DEL CONTRATO MES NOVIEMBRE |  | 4.757%
| AVANCE EN CUMPLIMIENTO DE EJECUCION DEL CONTRATO MES DICIEMBRE |  | 12.5%
| TOTAL PORCENTAJE AVANCE EJECUCION CONTRATO 1855 |  | 79.51%
| Ejecucion Total | 6 meses
6
16.6667
Cumplimiento del 1er mes febrero
|  | 100 | 16.6667
|  | 79 | 13.1667
|  | 100 | 116.6667
|  | 48.46% | 0.56542
| FEBRERO | 28
| MARZO | 31
| ABRIL | 30
| MAYO | 31
| JUNIO | 30
| JULIO | 28
| AGOSTO | 31
| SEPTIEMBRE | 30

## versión 2 (hidden)
CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES PROPUESTAS - AUDITORIA INTEGRAL IDEXUD
ACTIVIDAD | DESCRIPCION | ENERO | FEBRERO | MARZO | ABRIL | MAYO | JUNIO | JULIO
Auditoria de control interno | Definición del ambiente de control y valoración de riesgos
Sistemas de información y comunicación
Procedimientos de control, supervisión y seguimientos de controles
Auditoria financiera | - Entendimiento de las operaciones de la entidad - Aplicación de los procedimientos sustantivos, sobre los registros contables de la compañía por el periodo comprendido entre los años 2012 a 2018 - Determinación de los principales riesgos para el enfoque de la auditoria
Auditoria de cumplimiento de leyes y regulaciones | Verificación del cumplimiento por parte de la compañía de las leyes y regulaciones comerciales y de contratación aplicables.
Auditoria de gestión | - Evaluar la eficacia de la gestión enfocada al cumplimiento de los objetivos para los cuales fue creado el IDEXUD - Realizar la verificación a los giros por beneficio institucional realizados a la Universidad Distrital Francisco Jose de Caldas
Revisión financiera y jurídica a los convenios y contratos correspondientes a los años 2012 a 2015 | Análisis del objeto del convenio, cumplimiento del mismo y utilización de los recursos.
Revisión financiera y jurídica a los convenios y contratos correspondientes a los años 2016 a 2018 | Análisis del objeto del convenio, cumplimiento del mismo y utilización de los recursos.
1. Informe parcial revisión financiera y jurídica de convenios y contratos correspondientes a los años 2012 a 2015. 2. Informe parcial de la gestión administrativa y financiera del IDEXUD así como los giros del beneficio institucional correspondiente a los años 2012 a 2015
1. Informe parcial revisión financiera y jurídica de convenios y contratos correspondientes a los años 2016 a 2018. 2. Informe parcial de la gestión administrativa y financiera del IDEXUD así como los giros del beneficio institucional correspondiente a los años 2016 a 2018
1. Propuesta de reorganización y mejoramiento del IDEXUD desde los puntos de vista normativo, organizacional, administrativo y financiero 2. Informe de sostenibilidad financiera 3. Estructura de costos y punto de equilibrio del IDEXUD